План работы по введению

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детском саду комбинированного вида №123 г. Пензы

на 2014-2015 годы

Цель: Создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

Задачи:

- Создание условий для введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ;

- Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовой базы ДОУ;

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.

| №п\п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно правовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО | Январь 2014 г. | Заведующая ДОУ Зам. заведующей по ВМР |
|  | Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО | Январь – февраль 2014 г. | Заведующая ДОУ Зам. заведующей по ВМР |
|  | Внесение изменений в нормативно-правовую базу ДОУ | В течение 2014 года | Заведующая ДОУ Зам. заведующей по ВМР |
|  | Разработка образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО | В течение 2014 года | Заведующая ДОУ Зам. заведующей по ВМР |
|  | Разработка программы развития в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014 года | Заведующая ДОУ Зам. заведующей по ВМР |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
|  | Анализ готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО | Январь – март 2014 г. | Заведующая ДОУ Зам. заведующей по ВМР |
|  | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО из числа педагогов ДОУ | Апрель – май 2014 г. | Заведующая ДОУ Зам. заведующей по ВМР |
|  | Изучение педагогами ДОУ нормативных документов Минобрнауки России по введению ФГОС ДО | По мере поступления | Заведующая ДОУ Зам. заведующей по ВМР |
|  | Участие педагогов в областных, городских семинарах, конференциях, совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО | В соответствии с городским и областным графиком | Зам. заведующей по ВМР |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
|  | Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО | Март 2014 г | Зам. заведующей по ВМР |
|  | Информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС ДО | В течение 2014 -2015 г.г. | Зам. заведующей по ВМР |
|  | Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий | В течение 2014 -2015 г.г. | Зам. заведующей по ВМР |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
|  | Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014 г. | Заведующая ДОУ Зам. заведующей по ВМР |
|  | Проведение педагогического совета на тему «ФГОС ДО –новые ориентиры развития дошкольного образования» | Октябрь 2014 г. | Заведующая ДОУ Зам. заведующей по ВМР |
|  | Встречи с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014 г. | Заведующая ДОУ Зам. заведующей по ВМР |
|  | Проведение с педагогами ДОУ консультаций, круглых столов, семинаров и прочих методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014 г. - 2015г. | Зам. заведующей по ВМР Члены рабочей группы |
|  | Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в методических и периодических изданиях | По мере выхода новых материалов | Зам. заведующей по ВМР Члены рабочей группы |
|  | Отчет руководителя рабочей группы по переходу ДОУ на ФГОС ДО | Май 2014., май 2015 г. | Руководитель рабочей группы |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
|  | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО | Январь – март 2014 г. | Заведующая ДОУ Зам. заведующей по ВМР |
|  | Анализ учебно-методического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО | Январь – март 2014 г. | Заведующая ДОУ Зам. заведующей по ВМР |
|  | Анализ предметно-развивающей среды ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО | Январь – март 2014 г. | Заведующая ДОУ Зам. заведующей по ВМР |
|  | Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии ФГОС ДО | В течение 2014 -2015 г. | Заведующая ДОУ Зам. заведующей по ВМР |